ZMLUVA O DIELO A LICENČNÁ ZMLUVA

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka a § 91, § 65 a nasl. Autorského zákona

(ďalej len „Zmluva“)

Článok I.

### Zmluvné strany

  - Objednávateľ:	Centrum vedecko-technických informácií SR

Sídlo:		Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava

IČO: 		001 51 882

IČ DPH: 	SK2020798395

Bankové spojenie:      	IBAN: SK10 8180 0000 0070 0049 8146

Zastúpený:	prof. RNDr. Ján Turňa, CSc., generálny riaditeľ

(ďalej len „Objednávateľ“ alebo „Zmluvná strana“)

  - Zhotoviteľ:

Sídlo:

IČO:

IČ DPH:

Bankové spojenie:

Zastúpený:

(ďalej len „Zhotoviteľ“ alebo „Zmluvná strana“)

### Článok II

Predmet zmluvy

2.1 	Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa zhotoviť a dodať na základe požiadaviek Objednávateľa dielo – vypracovanie dvoch štúdií bližšie špecifikovaných v bode 2.2 Zmluvy (ďalej aj ako „predmet Zmluvy“ alebo „dielo“) v súlade so špecifikáciou (Príloha 1.), v termíne a za cenu podľa Zmluvy a záväzok Objednávateľa vykonané Dielo prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu.

  - Predmetom Zmluvy je zhotovenie a dodanie nasledovných analytických štúdií pre potreby národného projektu „Horizontálna IKT podpora a centrálna infraštruktúra pre inštitúcie výskumu a vývoja“ implementovaného Zhotoviteľom v rámci operačného programu Výskum a  inovácie:

    - „Modernizácia a rozšírenie funkcionalít CREPČ a SK CRIS – 1. etapa, vrátane zabezpečenia ich plnej kompatibility a integrácie v rámci komplexu informačných systémov pre vyhľadávanie, sprístupňovanie a systém manažmentu elektronických zdrojov prevádzkovaných CVTI SR“ (ďalej len „Dielo č. 1“ alebo „Štúdia č. 1“).

    - „Modernizácia a rozšírenie funkcionalít CREUČ, CRZP, ANTIPLAG a SK CRIS – 2. etapa, vrátane zabezpečenia ich plnej kompatibility a integrácie v rámci komplexu informačných systémov pre vyhľadávanie, sprístupňovanie a systém manažmentu elektronických zdrojov prevádzkovaných CVTI SR“ (ďalej len „Dielo č. 2“ alebo „Štúdia č. 2“).

  - Podrobná špecifikácia diela je uvedená v prílohe č.1 – Špecifikácia diela.

  - Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo s odbornou starostlivosťou a v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto Zmluve, ako aj v súlade s platnými právnymi predpismi. Zhotoviteľ sa zaväzuje do diela zapracovať prípadné pripomienky Objednávateľa, ak takéto v priebehu preberania diela budú zo strany Objednávateľa vznesené.

  - Objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas vykonané dielo prevziať a zaplatiť Zhotoviteľovi dohodnutú cenu v zmysle čl. IV tejto Zmluvy.

  - Predmet zmluvy je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR/ERDF) v rámci Operačného programu Výskum a Inovácie (číslo zmluvy: OPVaI/NP/1/2017, kód ITMS Projektu: 313011F988). Zmluva sa uzatvára pre účely implementácie národného projektu CVTI SR „Horizontálna IKT podpora a centrálna infraštruktúra pre inštitúcie výskumu a vývoja“.

Článok III

### Spôsob, miesto plnenia a termín dodanie diela

  - Termín začatia plnenia predmetu zmluvy je dňom nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy.

  - Zhotoviteľ zhotoví dielo v zmysle Článku II. Zmluvy a odovzdá ho Objednávateľovi v dvoch etapách v zmysle bodov 3.3 a 3.4 tohtoČlánku a špecifikácie diela uvedenej v Prílohe č.1 tejto Zmluvy.

  - Návrh Štúdie č. 1 bude dodaný Zhotoviteľom v elektronickej podobe v editovateľnom formáte (.docx, .xlsx, alebo ekvivalentný) na nosiči USB, resp. CD/DVD do 21 kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy, o čom bude vyhotovený Preberací protokol podpísaný oboma Zmluvnými stranami. Objednávateľ do 3 pracovných dní od prevzatia návrhu spracuje pripomienky a požiadavky na doplnenie štúdie, ktoré je Zhotoviteľ povinný zapracovať do 5 pracovných dní odo dňa ich doručenia. Finálne Dielo č. 1 bude dodané v papierovej (tlačenej) verzii v dvoch vyhotoveniach a v elektronickej podobe v editovateľnom formáte (.docx, .xlsx, alebo ekvivalentný) na nosiči USB, resp. CD/DVD. Po akceptácii prepracovaného, resp. dopracovaného diela Objednávateľom, o čom bude vyhotovený Akceptačný protokol podpísaný oboma Zmluvnými stranami, je Dielo č. 1 považované za dodané.

  - Návrh Štúdie č. 2 bude dodaný Zhotoviteľom v elektronickej podobe v editovateľnom formáte (.docx, .xlsx, alebo ekvivalentný) na nosiči USB, resp. CD/DVD do 45 kalendárnych dní odo dňa doručenia objednávky vystavenej Objednávateľom Zhotoviteľovi, o čom bude vyhotovený Preberací protokol podpísaný oboma Zmluvnými stranami. Objednávateľ do 3 pracovných dní od prevzatia návrhu spracuje pripomienky a požiadavky na doplnenie štúdie, ktoré je Zhotoviteľ povinný zapracovať do 5 pracovných dní odo dňa ich doručenia. Finálne Dielo č. 2 bude dodané v papierovej (tlačenej) verzii v dvoch vyhotoveniach a v elektronickej podobe v editovateľnom formáte (.docx, .xlsx, alebo ekvivalentný) na nosiči USB, resp. CD/DVD. Po akceptácii prepracovaného, resp. dopracovaného diela Objednávateľom, o čom bude vyhotovený Akceptačný protokol podpísaný oboma Zmluvnými stranami, je Dielo č. 2 považované za dodané.

  - Miesto plnenia je v mieste sídla Objednávateľa.

Článok IV.

## Cena a platobné podmienky

  - Cena za zhotovenie a dodanie diela je stanovená dohodou zmluvných strán podľa § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 o cenách v znení neskorších predpisov nasledovne:

    - Cena za Dielo č. 1 je:

Cena bez DPH: ...............	DPH: ............. 	Cena s DPH: ....................

    - Cena za Dielo č. 2 je:

Cena bez DPH: ...............	DPH: ............. 	Cena s DPH: ....................

  - V dohodnutej cene sú zahrnuté všetky výdavky, ktoré Zhotoviteľ nevyhnutne alebo účelne vynaložil pri splnení svojho záväzku vrátane nákladov na poradenstvo, realizované analýzy, konzultačné činnosti, cestovné a podobne, ktoré vznikli Zhotoviteľovi pri činnostiach smerujúcich k realizácii predmetu zmluvy. V dohodnutej cene je zahrnutá aj odmena za poskytnutie licencie v zmysle čl. VI. bodu 6.4. tejto zmluvy.

  - Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať cenu dohodnutú v čl. 4.1. tejto zmluvy na základe riadne dodaného diela v súlade s čl. II. a Prílohou č.1 tejto zmluvy a to v dvoch etapách zhotovenia a dodania diela nasledovne:

    - Cenu uvedenú v bode 4.1.1 Zmluvy je zhotoviteľ oprávnený fakturovať bezprostredne po riadnom odovzdaní Diela č.1 a podpísaní Akceptačného protokolu podľa čl. III, bod 3.3.

    - Cenu uvedenú v bode 4.1.2 Zmluvy je zhotoviteľ oprávnený fakturovať bezprostredne po riadnom odovzdaní Diela č.2 a podpísaní Akceptačného protokolu podľa čl. III, bod 3.4.

  - Úhrada faktúry bude vykonaná bezhotovostným prevodom na základe faktúr vystavených Zhotoviteľom. K jednotlivým faktúram musia byť priložené Akceptačné protokoly podpísané oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán. Každá faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu podľa § 71 zákona číslo 222/2004 Z. z. v platnom znení. Vystavená faktúra musí obsahovať minimálne: obchodné meno a sídlo, IČO, IČ DPH Poskytovateľa, meno, sídlo, IČO, DIČ Objednávateľa, číslo zmluvy, číslo faktúry, deň odoslania a deň splatnosti faktúry, označenie finančného ústavu a číslo účtu, na ktorý má byť platba poukázaná, výšku ceny bez dane, sadzbu dane, fakturovanú sumu celkom, názov projektu, ITMS kódy, podpis oprávnenej osoby. Splatnosť faktúr je 30 dní od dátumu doručenia faktúry Objednávateľovi. Dňom doručenia faktúr je deň zaevidovania faktúry v podateľni Objednávateľa.

Článok V

### Súčinnosť Objednávateľa a Zhotoviteľa

  - Pri spracovaní diela sa predpokladá nevyhnutná súčinnosť Objednávateľa vo forme poskytnutia podkladových materiálov a konzultácií.

  - Zhotoviteľ bude pri spracovaní diela postupovať v zmysle špecifikácie uvedenej v Prílohe č.1 tejto Zmluvy a v prípade nejasností alebo neočakávaných komplikácií požiada o objasnenie a súčinnosť Objednávateľa.

  - Kontaktnou osobou na strane Objednávateľa je: ......................

  - Kontaktnou osobou na strane Zhotoviteľa je: ...........................

Článok VI

#### Ďalšie dojednania

  - Ak sa vyskytnutú prekážky, ktoré jednej alebo obom Zmluvným stranám čiastočne alebo úplne znemožnia plnenie ich povinností podľa zmluvy, sú povinní sa o tom bez zbytočných prieťahov informovať a spoločne podniknúť kroky na ich prekonanie.

  - Pre prípad vady diela dojednávajú zmluvné strany právo Objednávateľa požadovať a povinnosť Zhotoviteľa bezplatne odstrániť vady diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné vady odstrániť bez zbytočného odkladu po uplatnení oprávnenej reklamácie Objednávateľom. Reklamáciu vady je Objednávateľ povinný oznámiť bezodkladne po zistení, a to písomnou formou (listom, alebo elektronickou poštou) u Zhotoviteľa.

  - Zhotoviteľ zodpovedá iba za vady, ktoré má dielo v čase jeho finálneho odovzdania Objednávateľovi alebo po zapracovaní pripomienok Objednávateľa.

  - Zhotoviteľ udeľuje Objednávateľovi výhradnú, bezodplatnú, časovo, vecne a územne neobmedzenú licenciu – súhlas na použitie diela. Objednávateľ je oprávnený použiť dielo akýmkoľvek spôsobom, ktorý je v čase uzavretia Zmluvy známy. Nadobúdateľ je oprávnený udeliť tretej osobe súhlas na použitie diela v rozsahu udelenej licencie (sublicencia).

  - Poskytovateľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným predmetom zmluvy kedykoľvek a poskytnúť súčinnosť pri výkone kontroly orgánu oprávnenému vykonávať kontrolu/audit podľa zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, ktorým sa stanovujú spoločné a všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a zákona č. 35/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, resp. subjektom a osobám povereným oprávnenými orgánmi podľa zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa všeobecného nariadenia a zákona o finančnej kontrole. Zhotoviteľ je povinný predovšetkým:

    - Oznámiť nákladovú štruktúru plnenia zákazky na základe požiadaviek Objednávateľa alebo oprávneného orgánu a nimi poverených subjektov a osôb.

    - Dodať podpornú dokumentáciu účtovného a iného charakteru za účelom doloženia požadovaných podkladov pre výkon kontroly podľa tejto zmluvy.

    - Za účelom preventívneho riešenia problémov spojených s preukazovaním realizácie tejto zákazky je oprávnený požadovať tieto doklady aj Objednávateľ. Za strpenie výkonu kontroly a poskytnutie súčinnosti pri výkone kontroly neprináleží Zhotoviteľovi žiadna odmena, náhrada ani iné plnenie.

  - Nestrpenie kontroly, neposkytnutie súčinnosti a nedodanie požadovaných dokladov zo strany Poskytovateľa sa bude považovať za závažné porušenie tejto Zmluvy.

  - V prípade vzniku škody v dôsledku nestrpenia kontroly, neposkytnutia súčinnosti a nedodania požadovaných podkladov (podľa predchádzajúceho odseku) zo strany Poskytovateľa, je povinný Poskytovateľ túto škodu nahradiť v plnej miere. Povinnosť strpieť kontrolu sa ustanovuje po dobu upravenú vo všeobecne záväzných predpisoch pre implementáciu projektov z Európskych štrukturálnych a investičných fondov, najmä zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Povinnosť strpieť kontrolu sa ustanovuje po dobu upravenú vo všeobecne záväzných predpisoch pre implementáciu projektov zo štrukturálnych fondov EÚ v programovom období 2014-2020 do 31.12.2028

### Článok VII

# Sankcie

  - V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou jednotlivých faktúr nad dohodnutú dobu splatnosti, má Zhotoviteľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z neuhradenej ceny faktúry za každý začatý deň omeškania.

  - V prípade omeškania Zhotoviteľa s dodaním diela, má Objednávateľ nárok na úrok z omeškania vo výške 0,05 % ceny z predmetu danej etapy diela za každý i začatý deň omeškania.

Článok VIII

Mlčanlivosť

  - Zhotoviteľ sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, týkajúcich sa Objednávateľa, o ktorých sa dozvedel v súvislosti s plnením Zmluvy, ako i o ďalších skutočnostiach, tvoriacich predmet obchodného tajomstva. Zhotoviteľ sa zároveň zaväzuje, že nadobudnuté informácie nezneužije a neumožní prístup k týmto informáciám tretím osobám.

  - Zmluvné strany sa zaväzujú považovať skutočnosti alebo informácie, ktoré sa dozvedeli na základe alebo v súvislosti s plnením Zmluvy za dôverné a zaväzujú sa zachovávať mlčanlivosť o takýchto skutočnostiach alebo informáciách až do doby, kedy sa tieto stanú všeobecne známymi za predpokladu, že sa tak nestane porušením povinnosti mlčanlivosti.

  - Zmluvné strany sa zaväzujú zabezpečiť, aby ich zamestnanci, subdodávatelia alebo spolupracujúce tretie osoby zachovávali mlčanlivosť v zmysle tohto článku.

  - Za porušenie povinnosti mlčanlivosti sa nepovažuje to, ak je Zmluvná strana povinná dôvernú informáciu oznámiť na základe zákonom stanovenej povinnosti.

  - Každá Zmluvná strana je povinná upovedomiť druhú stranu o porušení povinnosti mlčanlivosti bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o takomto porušení dozvie.

  - Povinnosť mlčanlivosti trvá bez ohľadu na ukončenie účinnosti alebo platnosti Zmluvy.

Článok IX

Trvanie zmluvy

9.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

9.2.  Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, t.j. do riadneho splnenia predmetu Zmluvy, okrem povinnosti oboch zmluvných strán zachovávať mlčanlivosť, ktorá trvá aj po skončení platnosti Zmluvy bez ohľadu na skončenie platnosti zvyšku Zmluvy.

Článok X

Záverečné ustanovenia

10.1 	Osoby, ktoré podpisujú Zmluvu prehlasujú, že sú oprávnené konať v mene zmluvnej strany a zaväzovať zmluvnú stranu svojím podpisom. Podpisujúce osoby sú si zároveň vedomé následkov, ktoré nastanú, pokiaľ sa ich prehlásenie podľa predchádzajúcej vety ukáže nepravdivým.

10.2 Akékoľvek písomnosti budú doručované na adresu Zmluvných strán uvedenú v záhlaví tejto zmluvy, pokiaľ niektorá zo Zmluvných strán písomne neoznámi inú adresu. Bez ohľadu na iné možnosti preukázania doručenia, ktoré umožňujú právne predpisy, akákoľvek písomnosť, ktorej doručenie táto zmluva vyžaduje, predpokladá alebo umožňuje bude považovaná za doručenú v prípade ak bola doručená Zmluvnej strane na adresu uvedenú v záhlaví tejto zmluvy alebo na inú adresu, ktorú Zmluvná strana písomne ohlási druhej Zmluvnej strane. Odmietnutie prevzatia písomnosti Zmluvnou stranou bude mať rovnaké dôsledky ako jej doručenie ku dňu odmietnutia prevzatia. Písomnosti zasielané ako doporučená zásielka s doručenkou budú považované za riadne doručené ich skutočným doručením, v každom prípade však najneskôr tretím dňom od oznámenia o ich uložení na pošte, resp. pokiaľ sa písomnosť vráti ako nedoručiteľná, siedmym dňom od jej podania na pošte.

10.3	Zhotoviteľ alebo jeho subdodávateľ v súlade s § 11 zákona o verejnom obstarávaní, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora musia byť platne zapísaní v registri partnerov verejného sektora počas celej platnosti zmluvy.

10.4	Pri plnení tejto zmluvy sa Zmluvné strany riadia prednostne ustanoveniami tejto zmluvy. Vzájomné vzťahy Zmluvných strán touto zmluvou neupravené, sa riadia ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka ako aj ďalšími predpismi a normami platnými v Slovenskej republike. Táto zmluva sa riadi právom Slovenskej republiky.

10.5	Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma Zmluvnými stranami.

10.6	Zmluvné strany berú na vedomie, že táto zmluva podlieha zverejneniu v Centrálnom registri zmlúv v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení noviel. Podľa § 47a Občianskeho zákonníka je zmluva účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.

10.7	Zmluvné strany sa dohodli, že odstúpiť od tejto zmluvy je možné z nasledovných dôvodov a za nasledujúcich podmienok:

a)	Ak Zhotoviteľ neplní svoje záväzky podľa Článkov II. a III..

b)	Ak sa podstatne zmenia finančné podmienky poskytovania finančných oprávnených výdavkov podľa Žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) v rámci schváleného projektu. Objednávateľ berie na vedomie, že je povinný uhradiť poplatky za celé obdobie sprístupňovania Služby a odstúpenie od zmluvy mu nezakladá žiaden nárok na vrátenie už zaplatených poplatkov.

c)	Z ostatných dôvodov uvedených v Obchodnom zákonníku.

10.8. Zmluvné strany prehlasujú, že Zmluvu uzavreli slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená a na znak súhlasu s obsahom Zmluvy ju podpisujú.

- 10.9.	Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek zmeny alebo doplnky Zmluvy sa uskutočnia formou písomného dodatku odsúhlaseného oboma zmluvnými stranami, ak v Zmluve nie je stanovené inak.

10.10.	Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch s platnosťou originálu, 2 pre Objednávateľa a 2 pre Zhotoviteľa.

Prílohy:

- OPIS PREDMETU ZÁKAZKY (Špecifikácia diela)

- Kalkulácia ceny

V Bratislave, dňa..........................				V ................................ dňa,................

Za Objednávateľa 						Za Zhotoviteľa

Centrum vedecko-technických informácií SR

............................................					..................................................

prof. RNDr. Ján Turňa, CSc.,                                   	štatutár

generálny riaditeľ

Príloha č.1 – OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

(Špecifikácia diela)

Predmetom zákazky je zhotovenie a dodanie diela vo forme dvoch analytických štúdií pre účely implementácie národného projektu „Horizontálna IKT podpora a centrálna infraštruktúra pre inštitúcie výskumu a vývoja“ spolufinancovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci operačného programu Výskum a  inovácie. Obe štúdie tvoria jeden vzájomne prepojený a na seba nadväzujúci logický celok. Rozdelenie obsahu diela na dve štúdie je podmienené objektívnou potrebou postupného rozvoja jednotlivých relevantných systémov a aplikácií rozvíjaných a prevádzkovaných obstarávateľom, najmä s ohľadom na rôznu mieru aktuálnej znalosti konkrétnych potrieb a požiadaviek na funkcionality jednotlivých systémov zo strany obstarávateľa, resp. jeho nadriadených orgánov a spolupracujúcich inštitúcií. Jedná sa teda o dodanie jedného diela ako celku v dvoch časovo následných etapách.

Cieľom štúdie č. 1 je zanalyzovať východiskový stav funkcionalít Centrálneho registra evidencie publikačnej činnosti (CREPČ) a Informačného systému o vede SK CRIS – 1. etapa, a navrhnúť modernizáciu a rozvoj funkcionalít týchto systémov, vrátane formy obstarania relevantných aplikácií/systémov definovaných v ďalšej časti tohto Opisu predmetu zákazky.

Cieľom štúdie č. 2 je zanalyzovať východiskový stav funkcionalít Centrálneho registra evidencie umeleckej činnosti (CREUČ), Centrálneho registra záverečných a kvalifikačných prác (CRZP), naň napojeného Antiplagiátorského systému (ANTIPLAG) a Informačného systému o vede SK CRIS – 2. etapa a navrhnúť modernizáciu a rozvoj funkcionalít týchto systémov.

Modernizáciu a rozvoj funkcionalít systémov v rámci oboch štúdií je potrebné navrhnúť s ohľadom na aktuálne potreby verejného obstarávateľa, ako prevádzkovateľa informačných systémov, nástrojov a aplikácií na podporu a hodnotenie vedy, ďalej na potreby Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, ako vlastníka (správcu) vybraných systémov, ako aj na potreby cieľovej skupiny obstarávateľa, ktorými sú predovšetkým pracovníci výskumu a vývoja na Slovensku. Pri spracovaní štúdie a návrhu riešení je potrebné venovať náležitú pozornosť zabezpečeniu vzájomnej kompatibility, integrácie a automatizovaného prepojenia týchto systémov a nástrojov na ostatné aplikácie a informačné systémy pre vyhľadávanie, sprístupňovanie a manažment elektronických informačných zdrojov prevádzkovaných obstarávateľom (ako sú uvedené nižšie v tomto dokumente). Súčasťou štúdií majú byť aj konkrétne odporúčania ohľadne ďalšieho rozvoja týchto systémov, vrátane návrhu formy obstarania potrebných externých služieb v oblasti vývoja a implementácie dodatočných funkcionalít a riešení.

Minimálna požadovaná štruktúra / osnova štúdie č. 1

- Popis aktuálneho stavu v oblasti informačných systémov, nástrojov a aplikácií pre oblasť riadenia vedy prevádzkovanými CVTI SR so zameraním sa na prepojenosť jednotlivých systémov a vzájomné zdieľanie dát.

- Analýza a zhodnotenie východiskového stavu funkcionalít systému CREPČ a jeho prepojenia s inými systémami a aplikáciami pre oblasť riadenia a hodnotenia vedy na Slovensku prevádzkovanými CVTI SR.

- Návrh na rozšírenie funkcionalít systému CREPČ so zreteľom na jeho prepojenie (integráciu) s inými relevantnými systémami, nástrojmi a aplikáciami.

- Analýza a zhodnotenie východiskového stavu funkcionalít informačného systému o vede SK CRIS a jeho prepojenia s inými systémami a aplikáciami pre oblasť riadenia a hodnotenia vedy na Slovensku prevádzkovanými CVTI SR.

- Návrh na rozšírenie funkcionalít SK CRIS – 1. etapa so zreteľom na jeho prepojenie (integráciu) s inými relevantnými systémami, nástrojmi a aplikáciami.

- Návrh formy obstarania modernizácie a rozvoja funkcionalít a komplexnej integrácie relevantných aplikácií/systémov definovaných v ďalšej časti tohto Opisu predmetu zákazky.

- Zhrnutie a záverečné odporúčania

Požadovaný rozsah štúdie č. 1

Požadovaný rozsah štúdie č. 1 je minimálne 30 normostrán A4, vrátane podkladových materiálov a príloh.

Minimálna požadovaná štruktúra / osnova štúdie č. 2

- Popis aktuálneho stavu v oblasti informačných systémov, nástrojov a aplikácií pre oblasť riadenia vedy prevádzkovanými CVTI SR so zameraním sa na prepojenosť jednotlivých systémov a vzájomné zdieľanie dát

- Analýza a zhodnotenie východiskového stavu funkcionalít systému CREUČ a jeho prepojenia s inými systémami a aplikáciami pre oblasť riadenia a hodnotenia vedy na Slovensku prevádzkovanými CVTI SR

- Návrh na rozšírenie funkcionalít systému CREUČ so zreteľom na jeho prepojenie (integráciu) s inými relevantnými systémami, nástrojmi a aplikáciami

- Analýza a zhodnotenie východiskového stavu funkcionalít systémov CRZP a ANTIPLAG a jeho prepojenia s inými systémami a aplikáciami pre oblasť riadenia a hodnotenia vedy na Slovensku prevádzkovanými CVTI SR

- Návrh na rozšírenie funkcionalít a konfigurácie systémov CRZP a ANTIPLAG so zreteľom na jeho prepojenie (integráciu) s inými relevantnými systémami, nástrojmi a aplikáciami

- Analýza a zhodnotenie východiskového (aktuálneho) stavu funkcionalít systému SK CRIS a jeho prepojenia s inými systémami a aplikáciami pre oblasť riadenia a hodnotenia vedy na Slovensku prevádzkovanými CVTI SR

- Návrh na rozšírenie funkcionalít systému SK CRIS – 2. etapa so zreteľom na jeho prepojenie (integráciu) s inými relevantnými systémami, nástrojmi a aplikáciami

- Zhrnutie a záverečné odporúčania

Požadovaný rozsah štúdie č. 2

Požadovaný rozsah štúdie č. 2 je minimálne 50 normostrán A4, vrátane podkladových materiálov a príloh.

Spôsob a termín dodania diela

Štúdia č.1. Návrh štúdie č. 1 bude dodaný na základe preberacieho protokolu do 21 kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy o dielo a licenčnej zmluvy medzi verejným obstarávateľom a úspešným uchádzačom. Verejný obstarávateľ do 3 pracovných dní od doručenia  spracuje pripomienky a návrhy na doplnenie štúdie, ktoré je úspešný uchádzač povinný zapracovať do 5 pracovných dní odo dňa ich doručenia verejným obstarávateľom. Po akceptácii prepracovanej štúdie verejným obstarávateľom je dielo považované za dodané, o čom bude vyhotovený akceptačný protokol.

Štúdia č. 2. Návrh štúdie č. 2 bude dodaný na základe preberacieho protokolu do 45 kalendárnych dní odo dňa doručenia objednávky vystavenej verejným obstarávateľom úspešnému uchádzačovi, v zmysle predmetnej Zmluvy o dielo a licenčnej zmluvy. Verejný obstarávateľ do 3 pracovných dní od doručenia návrhu štúdie spracuje pripomienky a návrhy na doplnenie štúdie, ktoré je úspešný uchádzač povinný zapracovať do 5 pracovných dní odo dňa ich doručenia verejným obstarávateľom. Po akceptácii prepracovanej štúdie verejným obstarávateľom je dielo považované za dodané, o čom bude vyhotovený akceptačný protokol.

Definícia pojmov a skratiek a popis relevantných aplikácií/systémov

1. 	VŠEOBECNÉ POJMY A SKRATKY

MŠVVaŠ SR	Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR

CVTI SR	Centrum vedecko-technických informácií SR.

Priamo riadená, príspevková organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

www.cvtisr.sk

DC VaV	Dátové centrum pre výskum a vývoj, budované a upgradované v rámci projektu „Horizontálna IKT podpora a centrálna infraštruktúra pre inštitúcie výskumu a vývoja (DC VaV II)“

EIZ	Elektronické informačné zdroje.

Licencované aj voľne dostupné elektronické informačné zdroje rôznych vydavateľov (napr. Web of Science, SCOPUS, SpringerLink, PubMed...)

CERIF	Doporučený dátový formát informačných systémov o vede – Common European Research Information Format).

IAM	Správa používateľov a riadenia prístupu.

IdM	Správa identít (Identity Management).

2. 	SYSTÉMY, APLIKÁCIE A NÁSTROJE, KTORÉ SÚ PREDMETOM AKTUÁLNEHO VÝVOJA, RESP. ROZVOJA

CREPČ	Centrálny register evidencie publikačnej činnosti.

Register slúži na  kompletnú automatizovanú evidenciu publikačnej činnosti vysokých škôl SR. Celkový počet záznamov v CREPČ k 31.12. 2016 predstavuje 479 186.

www.crepc.sk

SK CRIS	Informačný systém o vede (Slovak Current Research Information System).

Informačný systém pre oblasť vedy a výskumu SK CRIS je okrem slovenskej legislatívy založený na európskych metodikách a štandardoch pre vedecké informácie. Ide najmä o dátový formát CERIF, ktorý je odporúčaný Európskou komisiou a vyvíjaný  asociáciou euroCRIS.  Systém zabezpečuje zber a spracovanie dát do viacerých registrov:  expertov,  infraštruktúry, organizácií,  projektov VaV. V rámci rozvoja systému bude potrebné zabezpečiť prepojenie so SCIDAP za účelom vkladania a preberania metadát, bude potrebná modernizácia systému SK CRIS a integrácia s CRZP, CREPČ a CREUČ pre potreby unifikácie metadát, preberania metadát a zamedzenia ich duplicitného spracovávania. Súčasťou SK CRIS je aj Centrálny informačný portál pre výskum, vývoj a inovácie (CIP VVI), ktorý poskytuje komplexné informácie o výzvach, podporných schémach, výskumných projektoch a organizáciách, ako aj o účasti SR v medzinárodných programoch a iniciatívach v oblasti výskumu a vývoja.

www.skcris.sk / https://www.vedatechnika.sk

CREUČ	Centrálny register evidencie umeleckej činnosti.

Register slúži na kompletnú automatizovanú evidenciu umeleckej činnosti vysokých škôl SR.  Celkový počet záznamov umeleckých výstupov v CREUČ k 31.12.2016 predstavoval 32 133.

www.creuc.sk

CRZP	Centrálny register záverečných a kvalifikačných prác.

Register slúži na zhromažďovanie záverečných a kvalifikačných prác vysokých škôl a metadát o nich a ich následné uchovávanie po dobu 70 rokov.  Register slúži zároveň aj ako porovnávací korpus pri kontrole originality prác. Povinnosť viesť register vyplýva z novely VŠ zákona č. 496/2009 Z. z., ktorým sa menil a dopĺňal zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách. Celkový počet prác v registri k 31. 12. 2016 dosiahol stav 490 084. Za rok 2016 pribudlo v CRZP 58 432 prác.

www.crzp.sk

ANTIPLAG	Antiplagiátorský systém - Systém na kontrolu originality záverečných a kvalifikačných prác.

Systém slúži na porovnanie záverečných prác (ZP) na plagiátorstvo. Súčasťou registra je porovnávací korpus vytvorený z naposielaných ZP a vybraných internetových zdrojov, v súčasnosti vyše 15 miliónov dokumentov. Povinnosť kontroly originality vyplýva z novely zákona o vysokých školách.

www.crzp.sk

ERMS	Systém manažmentu elektronických zdrojov (Electronic Records Management Systems).

ERMS bude určený na riadenie elektronických zdrojov, na benchmarking poskytovaním odkazov na producentov, vydavateľstvá, zoznamy sledovanej literatúry, základné informácie o licenčných podmienkach a na analýzy prekrytia zdrojov.

PRIMO	Discovery služba PRIMO.

Centrálny vyhľadávací nástroj na efektívne vyhľadávanie v špecializovaný vedeckých elektronických informačných zdrojoch. PRIMO spoločne s ERMs zabezpečia cielené vyhľadávanie a tvorbu zbierok.

ANALYTICKÝ MODUL PRE HODNOTENIE VEDY

Analytický modul určený pre analýzu, hodnotenie a porovnávanie kvalitatívnej a kvantitatívnej úrovne vedy a výskumu na základe bibliometrických ukazovateľov (počty publikácií, citácií, kolaborácia a pod.). Modul bude slúžiť najmä vládnym inštitúciám a grantovým agentúram pre evaluáciu výsledkov výskumnej činnosti a pre potreby rozhodovania o prideľovaní finančných prostriedkov vedeckým inštitúciám, výskumníkom a vysokým školám. Modul bude prepojený s repozitármi SCIDAP a umožní vykonávať scientometrické analýzy.

OPEN ACCESS (OA) PUBLIKAČNÁ PLATFORMA

Open Access publikačná platforma je určená pre publikovanie OA časopisov a OA kníh. Publikačná platforma bude prepojená so SCIDAP (primárne s repozitármi CVTI SR).

SCIDAP	Centrálna databáza slovenských EIZ pre výskum a vývoj.

Plánované rozšírenie do sústavy repozitárov CVTI SR, inštitucionálnych repozitárov a externých federatívnych repozitárov, v cloudovom prostredí. SCIDAP bude prepojený so všetkými internými databázovými systémami, externými databázami elektronických informačných zdrojov, dlhodobým digitálnym archívom (LTP) Rosetta, Integrovaným systémom služieb ISS a spoločnou prezentačnou platformou.

SVD	Správa výskumných dát.

Modul využívaný na vytvorenie plánu manažmentu výskumných dát používateľmi (výskumníkmi) a na ukladanie vyprodukovaných výskumných dát do repozitára. SVD bude vedieť spolupracovať so SCIDAP, archívom LTP, Analytickým modulom pre hodnotenie vedy a databázou SK CRIS a bude integrovaný do spoločnej Prezentačnej platformy.

INTEGRAČNÁ VRSTVA A PREZENTAČNÁ PLATFORMA (PORTÁL)

Vzájomné prepojenie jednotlivých systémov s cieľom automatizovanej výmeny (zdieľania) relevantných dát. Spoločná (jednotná) prezentačná a prístupová vrstva, vrátane registrácie a manažmentu používateľov.

3. 	OSTATNÉ SÚVISIACE APLIKÁCIE A SYSTÉMY

ISS	Integrovaný systém služieb. Integrovaný systém služieb zabezpečí zjednodušenie autentifikačného a prihlasovacieho procesu pomocou konsolidácie rozličných bezpečnostných schém pod jeden proces (užívateľ sa prihlási raz a má garantovaný bezpečný a chránený prístup k viacerým aplikáciám). ISS umožní uloženie identít a hesiel do jedného úložiska - centrálny IdM a konsolidáciu identít.

ROSETTA	Dlhodobý digitálny archív (LTP) prevádzkovaný. Archív LTP bude prepojený s repozitármi SCIDAP pre archivačné účely.

MEDIAINFO	Digitálna knižnica MediaInfo. Využívané na prezentáciu dát mimo repozitárov SCIDAP (pôjde najmä o fond CVTI SR a digitálne zbierky výskumných inštitúcií).

DAWINCI	Knižničný systém DaWinci. Okrem iného bude využívaný na export metadát do MediaInfo.

Súvisiaca IKT infraštruktúra CVTI SR – popis prostredia

Jednotlivé systémy, nástroje a aplikácie sú prevádzkované v prostredí Dátového centra pre výskum a vývoj (DC VaV), ktoré je aktuálne upgradované v rámci národného projektu „Horizontálna IKT podpora a centrálna infraštruktúra pre inštitúcie výskumu a vývoja“.

Systémové prostredie obsahuje operačné systémy v nasledovných verziách:

- Windows Server 2008 až  Windows Server 2012 R2,

- Linux a všetky systémy bežiace na VMWARE.

- Zo strany DC VaV je licenčne možné pokryť operačné systémy od spoločnosti Microsoft, Windows server 2008 R2, 2012, 2012 R2.

- Virtuálna infraštruktúra je poskytovaná na VMware na celkom 16tich serveroch s konfiguráciou 4x QuadCore Intel Xeon E7340 2,4 GHz, RAM 64 GB, HDD 2x73 GB 15k RPM v RAID 1.

Ďalšia systémová infraštruktúra obsahuje nasledovné dostupné rozširujúce moduly:

- Diskové polia IBM SONAS – DCS3700, IBM DS5100, HP XP 24000, HUAWEI OceanStor18800

- IBM Power6 Server s AIX 6.1 a 7.1, RedHat for Power

- Pásková knižnica IBM TS3500 s LTO4 a LTO6 páskami

- Digitalizačné pracovisko vybavené najmodernejšou skenovacou technikou, napr. veľkoplošný skener, knižničný robot, skener na spracovanie máp, a pod.

- Image processing software; OCR software;

- Dostupné Blade servery, Hewlett-Packard, HP ProLiant BL460c Gen9 Server Blade

- Virtualizačný system , VMware vSphere 6 with Operations Management Enterprise Plus

- Operačné systémy pre server, Microsoft Windows server 2012 Datacenter Edition

- Diskové pole pre virtualizačnú infraštruktúru a DB klaster IBM StorwizeV7000 Gen2

- Podporu orchestrácie a privátny cloud, IBM Cloud Orchestrator (ICO),  ICO Enterprise (obsahuje aj Tivoli Monitoring (ITM), SmartCloud Cost Management (SCCM), Business Process Manager (BPM))

- Archivácia a hierarchické transparentné úložisko, IBM TS3500 Tape Library

- Zálohovacie médiá, 2.5 TB Ultrium Tape Cartridge Labeled

Pre kritické systémy s potrebou vysokej dostupnosti je možné využívať služby na báze Failover Clustering. Rozdeľovanie záťaže serverov je riešené pomocou HW load-balancerov.

V prostredí DC VaV sa využívajú adresárové služby, Active Directory doména ako centrálny register účtov.

V rámci DC VaV je implementovaný Linux SMTP server.

Databázové prostredie je realizované prostredníctvon dbms Microsoft SQL Server 2012 x64 Enterprise. Dostupnoť - 4 node failover cluster.

Súborové služby realizuje centrálny súborový server na platforme Windows server alebo IBM SONAS (Škálovateľný úložný systém s vysokou kapacitou).

Infraštruktúrne a sieťové prostredie poskytuje dostupnosť internetu - povolený prístup do Internetu z prostredia DC VaV.  Z internetu do DC VaV povolený prístup iba na aplikácie a prostredníctvom VPN.  Sieťové obmedzenia -  Systémy v DC VaV sú oddelené prostredníctvom VLAN, systémy v jednotlivých VLAN majú prístup iba k definovaným častiam siete.

V prostredí DC VaV sa využíva na zálohovanie IBM Tivoli Storage Manager ako management software pre správu zálohovania a obnovy dát. Dostupnosť - Viacúrovňová záloha centrálnej TSM databázy (disk, páska).

Pre potreby bezpečnosti nie je v rámci DC VaV implementované šifrovanie, ale prostredie ho umožňuje za predpokladu, že implementáciu rieši dodávateľ aplikácie. V rámci DC VaV je implementovaná interná certifikačná autorita. Prostredie umožňuje použitie externých certifikátov pre služby publikované smerom do externého prostredia za predpokladu, že implementáciu rieši dodávateľ aplikácie. Pre potreby systémov je možné použiť wildcard certifikát *.cvtisr.sk

Monitorovanie a správa je riešené prostredníctvom Microsoft System Center Operations Manager na sledovanie a správu Windows prostredia. K dispozícii je tiežmMonitorovanie VMware, monitorovací nástroj HP Network node monitor a opensource monitoring ZABBIX.

V rámci aktuálne realizovaného upgradu Dátového centra pre výskum a vývoj do konca roka 2017 k existujúcej infraštruktúre pribudne:

- Nová virtuálna infraštruktúra vmware s 48 ESX servermi, HPE BL460c G9 E5v4 10/20Gb FLB CTO Blade s 512GB RAM;

- Nové diskové pole IBM StorwizeV7000 Gen2+, kapacita cca 120TB;

- Výpočtový cluster HPC na serveroch Apollo;

- 36 serverov HP ProLiant XL230a Gen9 Server;

- 5 serverov HP ProLiant XL250a Gen9 Server s GPU akceleráciou + niekoľko fyzických serverov a infiniband;

- Diskové pole k HPC IBM StorwizeV7000 Gen2+;

- Nový páskový frame a pásky na účely archivácie;

- Nové diskové pole pre Digitalizačné pracovisko v Bratislave, IBM StorwizeV5030, cca. 150TB;

- Bude implementované HSM IBM TS3500 Tape Library.